## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
План работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: МО, г.Красногорск, ул.Парковая, д.5Б на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)** | Планируемые виды работ по текущему ремонту | Объем ремонта*** | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Планируемая стоимость ремонта | Плановый срок ремонта
кровля
кровельное покрытие |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора | 0 | м/п
свесы |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 0 | м/п
желоба |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 0 | м/п
защитные ограждения |  | ремонт/частичная замена конструкций | 0 | м/п
стропильная система |  | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | нет | м/п
выходы на чердак |  | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | нет | шт
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков |  | установка решеток и зонтов | 0 | шт
внутренний водосток |  | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | 0 | м/п
наружный водосток |  | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | 0 | м/п
фасад
таблички (адресные, подъездные) |  | восстановление и укрепление табличек | 3 | шт.
архитектурная отделка |  | восстановление поврежденного слоя | 0 | кв.м
цоколь |  | окраска поверхности цоколя |  | кв.м
отмостка |  | восстановление поврежденных участков |  | кв.м
приямки |  | очистка от мусора и окраска ограждений | 0 | кв.м
водоотводящие лотки и отводы от здания |  | восстановление лотков | 0 | м/п
крыльца |  | восстановление и окраска элементов крылец | нет | кв.м
наружные стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | 0 | кв.м
колонны и столбы |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | нет | кв.м
плиты балконов и лоджий |  | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | 0 | шт.
ограждение балконов и лоджий |  | восстановление и окраска ограждений | в собственности | шт.
подъездные козырьки | решение ОСС | ремонт элементов и окраска поверхностей | 90.24 | кв.м
межпанельные швы |  | восстановление герметизации швов | 0 | м/п
пожарные лестницы |  | укрепление и окраска лестниц | 0 | шт.
подъезд
дверные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | 0 | шт.
оконные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 0 | шт.
внутренние стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | 0 | кв.м
лестницы |  | восстановление ступеней, ограждений и перил | 0 | кв.м
мусоропроводы |  | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | нет | м/п
перекрытия |  | ремонт и окраска | 0 | кв.м
балки (ригели) перекрытий и покрытий |  | ремонт и окраска конструкций | 0 | кв.м
почтовые ящики |  | частичный ремонт, окраска | 38 | шт.
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования |  | наличие и герметичность приборов отопления | 1 | шт.
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | 0 | м/п
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  | шт.
теплоизоляция трубопроводов |  | восстановление теплоизоляции |  | м/п
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | шт.
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | 0 | м/п
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 0 | шт.
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | шт.
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | 0 | м/п
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 0 | шт.
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | шт.
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) |  | проверка герметичности и комплектности | 0 | м/п
ливневая канализация |  | прочистка и проверка защитных решеток |  | м/п
электрооборудование
вводное распределительное устройство |  | контроль исправности оборудования и | 1 | шт.
щит распределительный этажный |  | обеспечение закрытия на замок | 38 | шт.
светильники |  | восстановление герметичности, исправности | 9 | шт.
выключатели |  | восстановление герметичности, исправности | 2 | шт.
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 2 | шт.
подвал,чердак
технические помещения |  | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | 681.5 | кв.м.
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки |  | ремонт инженерного оборудования | 0 | шт.
дефлекторы |  | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 0 | шт.
зонты над шахтами |  | восстановление(укрепление) и окраска элементов | 0 | шт.
ВДГО
внутридомовые газопроводы |  | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | нет | м/п
ИНЫЕ РАБОТЫ
Предложения подготовлены _____________________________________________________ кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.) «_____» _______________ 202__ г. _______________________(_______________________) Предложения согласованы _____________________________________________________ с кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.) «_____» _______________ 202__ г. _______________________(_______________________)
*- План работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников **- Чтобы подтвердить, что работы или услуги действительно необходимы, нужно предоставить акт обследования технического состояния дома или заключения экспертных организаций, где будет информация о неисправностях, повреждениях или дефектах (п. 6 ПП РФ от 15.05.2013 № 416) ***- Обязательно нужно указать объёмы, стоимость, периодичность и график оказания услуг и выполнения работ (п. 8 ПП РФ от 15.05.2013 № 416).